|  |
| --- |
|  |
| КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ  РОЗПОРЯДЖЕННЯ |
| від 28 грудня 2016 р. № 1073-р  Київ |

**Про затвердження плану заходів з виконання рекомендацій, викладених у заключних зауваженнях, наданих Комітетом ООН з прав осіб з інвалідністю,**

**до першої доповіді України про виконання Конвенції ООН про права осіб**

**з інвалідністю на період до 2020 року**

1. Затвердити [план заходів з виконання рекомендацій, викладених у заключних зауваженнях, наданих Комітетом ООН з прав осіб з інвалідністю, до першої доповіді України про виконання Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю на період до 2020 року](#n15) (далі - план заходів), що додається.

2. Визначити центральні органи виконавчої влади відповідальними за виконання положень Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю згідно з [додатком](#n18).

3. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади:

забезпечити виконання плану заходів, затвердженого цим розпорядженням;

визначити посадових осіб, відповідальних за забезпечення, дотримання та реалізацію прав і свобод осіб з інвалідністю, на рівні не нижче заступника керівника органу;

розробити методику оцінювання своєї роботи із забезпечення прав осіб з інвалідністю, погодивши її з Міністерством соціальної політики та громадськими об’єднаннями осіб з інвалідністю;

утворити постійно діючі робочі групи із залученням до їх складу представників громадських об’єднань, які опікуються питаннями осіб з інвалідністю, передбачивши повноваження щодо опрацювання пропозицій в частині забезпечення, дотримання та реалізації прав і свобод осіб з інвалідністю, виявлення та усунення перепон і бар’єрів, що заважають особам зазначеної категорії у задоволенні їх повсякденних потреб, відповідно до вимог [Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю](https://xn--80aagahqwyibe8an.com/laws/show/995_g71.html);

подавати щороку до 30 січня Міністерству соціальної політики звіт про стан виконання зазначеного плану заходів.

4. Обласним і Київській міській державним адміністраціям у двомісячний строк розробити і затвердити регіональні плани заходів з виконання рекомендацій, викладених у заключних зауваженнях, наданих Комітетом ООН з прав осіб з інвалідністю, до першої доповіді України про виконання [Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю](https://xn--80aagahqwyibe8an.com/laws/show/995_g71.html) на період до 2020 року.

|  |  |
| --- | --- |
| Прем'єр-міністр України | В.ГРОЙСМАН |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | ЗАТВЕРДЖЕНО  розпорядженням Кабінету Міністрів України  від 28 грудня 2016 р. № 1073-р |

**ПЛАН   
заходів з виконання рекомендацій, викладених у заключних зауваженнях, наданих Комітетом ООН з прав осіб з інвалідністю, до першої доповіді України про виконання** [**Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю**](https://xn--80aagahqwyibe8an.com/laws/show/995_g71.html) **на період до 2020 року**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Зміст рекомендацій | | Заходи, спрямовані на виконання рекомендацій | | Індикатори досягнення | Строк виконання | Відповідальні за виконання | |
| 1. Збирати дані про осіб з інвалідністю в усіх сферах, включаючи охорону здоров’я, освіту, працевлаштування, а також про участь таких осіб у політичному житті, доступ до правосуддя, соціальний захист, насильство тощо | | збирання та обробка даних: | |  |  |  | |
|  | | у сфері охорони здоров’я: | |  |  |  | |
|  | | про повнолітніх осіб з інвалідністю із зазначенням віку, статі, класифікації захворювань | | розроблення та затвердження форми звітності | до 1 липня 2017 року | МОЗ | |
|  | | про забезпечення осіб з інвалідністю виробами медичного призначення та лікарськими засобами (потреба та стан забезпечення) із зазначенням віку, статі, класифікації захворювань | | вдосконалення форми звітності | -“- | -“- | |
|  | | у сфері освіти: | |  |  |  | |
|  | | про доступність дошкільної, загальної середньої, професійно-технічної та вищої освіти для осіб з інвалідністю (із зазначенням їх віку, статі, нозологічної форми захворювання; місця проживання): чисельність осіб з інвалідністю у навчальних закладах; чисельність осіб, які навчаються за інклюзивною формою та вдома; створення безперешкодного доступу до будівель навчальних закладів (з урахуванням поверховості) | | вдосконалення форми звітності | до 1 липня 2017 року | МОН  Держстат | |
|  | | про чисельність дітей з інвалідністю, які не зараховані до загальноосвітніх навчальних закладів, перебувають в інтернатних закладах системи соціального захисту та/або вдома (із зазначенням їх віку, статі, класифікації захворювань, місця проживання) | | розроблення та затвердження статистичної форми звітності | -“- | Держстат  МОН  Мінсоцполітики  МОЗ | |
|  | | про кількість шкільних автобусів, пристосованих для перевезення дітей, які пересуваються на кріслах колісних | | розроблення та затвердження форми звітності | -“- | МОН  Мінсоцполітики | |
|  | | у сфері соціального захисту та соціальних послуг: | |  |  |  | |
|  | | про доступність осіб з інвалідністю до соціальних та інших послуг (із зазначенням їх віку, статі, нозологічної форми захворювання, місця проживання), зокрема з питань працевлаштування та зайнятості, захисту їх від домашнього насильства | | вдосконалення, розроблення та затвердження форми звітності | до 1 липня 2017 року | Мінсоцполітики | |
|  | | про чисельність осіб, визнаних недієздатними, та осіб, цивільна дієздатність яких обмежена, з урахуванням віку та статі, опікунів та піклувальників таких осіб, інших суб’єктів здійснення опіки або піклування | | вдосконалення форми звітності | -“- | -“- | |
|  | | у сфері правосуддя: | |  |  |  | |
|  | | про забезпечення доступу осіб з інвалідністю до безоплатної правової допомоги та правосуддя | | вдосконалення, розроблення та затвердження форми звітності | -“- | ДСА (за згодою)  Мін’юст | |
|  | | у сфері містобудівної діяльності: | |  |  |  | |
|  | | про створення умов доступності до об’єктів фізичного оточення для осіб з інвалідністю та притягнення винних осіб до відповідальності за незабезпечення зазначених умов | | -“- | -“- | Мінрегіон  Держархбудінспекція | |
|  | | у сфері транспортного обслуговування: | |  |  |  | |
|  | | про створення умов доступності для осіб з інвалідністю до транспорту, об’єктів транспортно-дорожньої інфраструктури та поштового зв’язку | | вдосконалення, розроблення та затвердження форми звітності | до 1 липня 2017 року | Мінінфраструктури | |
| 2. Переглянути стандарти для забезпечення надання доступу (в тому числі фізичного доступу) всім жінкам і дівчатам з інвалідністю, які зазнали насильства та експлуатації, до притулків та послуг для жертв домашнього насильства | | затвердження стандарту надання соціальних послуг особам, які постраждали від домашнього насильства, з урахуванням потреб осіб з інвалідністю, зокрема жінок і дівчат | | видання нормативно-правового акта | III квартал 2017 року | Мінсоцполітики  МОЗ  МВС | |
|  | | вивчення ситуації щодо доступу осіб з інвалідністю до служб протидії домашньому насильству | | підготовка звіту, його оприлюднення та публічне обговорення | протягом 2017 року | Мінсоцполітики  обласні та Київська міська держадміністрації | |
| 3. Вжити заходів для проведення швидкого та ефективного розслідування всіх повідомлень про торгівлю людьми (в тому числі органами дітей з інвалідністю), сексуальне насильство та експлуатацію жінок і дівчат з інвалідністю в державних установах (навчальних закладах, закладах охорони здоров’я, закладах соціального захисту населення) | | розроблення методичних рекомендацій для працівників правоохоронних органів щодо принципів ефективного розслідування відповідно до практики Європейського суду з прав людини | | розроблення та впровадження методичних рекомендацій | протягом 2017-2019 років | Національна поліція  МВС  Мінсоцполітики  МОЗ | |
| 4. Провести аналіз законодавства стосовно гендерної рівності з урахуванням потреб жінок і дівчат з інвалідністю та внесення відповідних змін до нього | | врахування особливостей жінок і дівчат з інвалідністю в законодавстві стосовно гендерної рівності | | розроблення нормативно-правових актів | протягом 2017 року | Мінсоцполітики  інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади | |
| 5. Забезпечити хлопцям та дівчатам з інвалідністю, які утримуються в інтернатах, належні умови для життя, включаючи якісне харчування та можливість приватного життя | | розроблення та затвердження державних санітарних норм і правил для дитячих будинків-інтернатів системи соціального захисту населення | | видання нормативно-правового акта | -“- | МОЗ  Мінсоцполітики | |
|  | | внесення змін до державних будівельних норм В.2.2-18:2007 “Будинки і споруди. Заклади соціального захисту населення” в частині доповнення їх новим розділом з окремими вимогами щодо проектування дитячих будинків-інтернатів системи соціального захисту населення | | -“- | протягом 2018-2019 років | Мінрегіон  Мінсоцполітики | |
|  | | перегляд натуральних добових норм харчування в будинках-інтернатах системи соціального захисту населення | | подання нормативно-правового акта на розгляд Кабінету Міністрів України | протягом 2017-2018 років | МОЗ  Мінсоцполітики  державне підприємство “Державний науково-дослідний центр з проблем гігієни харчування” (за згодою) | |
|  | | урегулювання питань щодо здійснення центральними органами виконавчої влади контролю (нагляду) за дотриманням державних соціальних стандартів і гарантій щодо осіб з інвалідністю, зокрема тих, які проживають в інтернатних установах | | -“- | протягом 2017 року | Мінсоцполітики  МОЗ  МОН | |
|  | | розроблення методичних рекомендацій щодо діяльності громадських рад інтернатних установ системи соціального захисту населення | | видання нормативно-правового акта | -“- | -“- | |
|  | | внесення змін до [Положення про спеціальну загальноосвітню школу (школу-інтернат) для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку](https://xn--80aagahqwyibe8an.com/laws/show/z1219-08.html) | | видання нормативно-правового акта | протягом 2017 року | МОН | |
| 6. Підвищити кваліфікацію та освітній рівень державних службовців, працівників органів місцевого самоврядування, фахівців стосовно прав осіб з інвалідністю | | забезпечення підвищення кваліфікації та участі у відповідних тренінгах (зокрема семінарах, засіданнях за круглим столом) державних службовців, працівників органів місцевого самоврядування, спеціалістів (фахівців) органів, установ та закладів соціального захисту, навчальних закладів, закладів охорони здоров’я із вивчення положень [Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю](https://xn--80aagahqwyibe8an.com/laws/show/995_g71.html), у тому числі в рамках міжнародної технічної допомоги | | кількість спеціалістів, які підвищили кваліфікацію | постійно | Мінсоцполітики  МОЗ  МОН  Нацдержслужба | |
| 7. Забезпечити ефективний доступ осіб з інвалідністю на рівні з іншими особами до об’єктів громадського і цивільного призначення, благоустрою, транспортної інфраструктури, дорожнього сервісу, транспорту та інформації, зв’язку | | розроблення законопроекту про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо створення доступності осіб з інвалідністю до об’єктів транспортно-дорожньої інфраструктури та поштового зв’язку | | внесення законопроекту на розгляд Кабінету Міністрів України | протягом 2017 року | Мінінфраструктури  Мінфін  Мінекономрозвитку  інші центральні органи виконавчої влади  обласні та Київська міська держадміністрації | |
|  | | розроблення програми із створення належних умов доступності транспорту, об’єктів транспортно-дорожньої інфраструктури та поштового зв’язку для осіб з інвалідністю | | затвердження програми | протягом 2017 року | Мінінфраструктури  обласні та Київська міська держадміністрації | |
|  | | розроблення методичних рекомендацій та відеоматеріалів для працівників транспортно-дорожньої інфраструктури щодо супроводження осіб з інвалідністю | | затвердження методичних рекомендацій | грудень 2017 року | Мінінфраструктури  Мінфін  Мінекономрозвитку  інші центральні органи виконавчої влади  обласні та Київська міська держадміністрації | |
|  | | затвердження порядку сприяння проведенню експертизи за участю громадськості стосовно створення умов доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до будівель (приміщень) органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, їх структурних підрозділів і утворених ними підприємств, установ і організацій | | подання нормативно-правового акта на розгляд Кабінету Міністрів України | II квартал 2017 року | Мінрегіон | |
|  | | розроблення законопроекту про внесення змін до деяких законодавчих актів стосовно встановлення вимог щодо доступності для осіб з інвалідністю до місць надання послуг ліцензіатами | | внесення законопроекту на розгляд Кабінету Міністрів України | протягом 2017 року | Мінекономрозвитку  ДРС  інші центральні органи виконавчої влади | |
|  | | внесення змін до ліцензійних умов та порядків проведення акредитації стосовно встановлення вимог щодо доступності для осіб з інвалідністю до місць надання послуг ліцензіатами | | подання нормативно-правового акта на розгляд Кабінету Міністрів України | -“- | Мінекономрозвитку  ДРС  органи ліцензування | |
|  | | внесення змін до [Порядку провадження торговельної діяльності та правил торговельного обслуговування на ринку споживчих товарів](https://xn--80aagahqwyibe8an.com/laws/show/833-2006-%D0%BF.html), затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 15 червня 2006 р. № 833, в частині врахування суб’єктами оптової та роздрібної торгівлі, закладами ресторанного господарства потреб осіб з інвалідністю | | -“- | -“- | Мінекономрозвитку  ДРС  інші центральні органи виконавчої влади | |
|  | | внесення змін до [Порядку проведення конкурсного відбору банків, через які здійснюється виплата пенсій, грошової допомоги та заробітної плати працівникам бюджетних установ](https://xn--80aagahqwyibe8an.com/laws/show/1231-2001-%D0%BF/paran12.html#n12), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2001 р. № 1231, щодо забезпечення банками, які претендують на виплату пенсій та грошової допомоги за згодою пенсіонерів та одержувачів допомоги, умов доступності для осіб з інвалідністю | | подання нормативно-правового акта на розгляд Кабінету Міністрів України | протягом 2017 року | Мінсоцполітики  Пенсійний фонд України | |
|  | | внесення змін до законодавства в частині врахування готелями і закладами розміщення потреб осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення під час надання готельних послуг і послуг з оздоровлення, визначення обов’язкової квоти універсальних номерів у таких готелях і закладах, а також впливу зазначеного показника на їх класовість | | -“- | -“- | Мінекономрозвитку  Мінрегіон  МОЗ  Мінсоцполітики | |
|  | | розроблення законопроекту щодо внесення змін до [Закону України](https://xn--80aagahqwyibe8an.com/laws/show/280/97-%D0%B2%D1%80.html) “Про місцеве самоврядування в Україні” в частині забезпечення доступності інформації для користувачів з порушеннями зору та слуху, що міститься на офіційних веб-сайтах органів місцевого самоврядування, їх структурних підрозділів і утворених ними підприємств, установ та організацій | | подання нормативно-правового акта на розгляд Кабінету Міністрів України | протягом 2017 року | Мінекономрозвитку  Державне агентство з питань електронного урядування | |
|  | | проведення перевірки виконання міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, обласними та районними держадміністраціями вимог [Порядку оприлюднення у мережі Інтернет інформації про діяльність органів виконавчої влади](https://xn--80aagahqwyibe8an.com/laws/show/3-2002-%D0%BF/paran18.html#n18), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 4 січня 2002 р. № 3, в частині забезпечення доступу користувачів з порушенням зору та слуху до офіційних веб-сайтів зазначених органів та створених ними реєстрів і баз даних з відкритим доступом через Інтернет | | кількість проведених перевірок | -“- | Державне агентство з питань електронного урядування | |
|  | | розроблення законопроекту щодо внесення змін до [Кодексу України про адміністративні правопорушення](https://xn--80aagahqwyibe8an.com/laws/show/80731-10.html) стосовно запровадження адміністративної відповідальності за пряме чи непряме обмеження прав громадян за ознакою інвалідності, залишивши при цьому покарання, передбачене [статтею 161](https://xn--80aagahqwyibe8an.com/laws/show/2341-14/paran1072.html#n1072) Кримінального кодексу України | | подання нормативно-правового акта на розгляд Кабінету Міністрів України | протягом 2017 року | Мін’юст | |
|  | | внесення змін до [Положення про проведення конкурсу на кращі будинки і споруди, збудовані та прийняті в експлуатацію на території України](https://xn--80aagahqwyibe8an.com/laws/show/z0649-04.html), включивши до критеріїв, за якими журі визначає кращі будинки і споруди, максимальне забезпечення універсального дизайну у розумінні [Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю](https://xn--80aagahqwyibe8an.com/laws/show/995_g71.html) | | видання нормативно-правового акта | до 1 липня 2017 року | Мінрегіон | |
|  | | внесення змін до [Порядку проведення ремонту та утримання об’єктів благоустрою населених пунктів](https://xn--80aagahqwyibe8an.com/laws/show/z0189-04.html) і [Примірного переліку послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій та послуг з ремонту приміщень, будинків, споруд](https://xn--80aagahqwyibe8an.com/laws/show/z1046-04/paran14.html#n14) щодо врахування потреб осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення | | видання нормативно-правового акта | до 1 липня 2017 року | Мінрегіон | |
|  | | забезпечення розроблення нормативного документа щодо внесення змін до ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 “Правила визначення вартості будівництва” в частині включення до форми дефектного акта окремого розділу (додатка) щодо наявності (необхідності забезпечення) елементів, передбачених державними будівельними нормами і нормативами, для створення умов доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення | | -“- | -“- | Мінекономрозвитку  Мінрегіон | |
|  | | внесення змін до [Положення про національний заклад (установу) України](https://xn--80aagahqwyibe8an.com/laws/show/451/95.html), затвердженого Указом Президента України від 16 червня 1995 р. № 451, в частині включення до переліку підстав для надання закладу (установі) України статусу національного дотримання претендентом вимог державних будівельних норм, державних стандартів і правил, у тому числі щодо доступності для маломобільних груп населення | | подання нормативно-правового акта на розгляд Кабінету Міністрів України | до 1 лютого 2017 року | Мінрегіон | |
|  | | напрацювання дорожньої карти стосовно встановлення пандуса та виділення під нього земельної ділянки, розміщення її на сайтах і в соціальних мережах | | оприлюднення дорожньої карти | -“- | -“- | |
| 8. Вести моніторинг імплементації стандартів доступності: | |  | |  |  |  | |
| транспорту, об’єктів транспортно-дорожньої інфраструктури та поштового зв’язку для осіб з інвалідністю | | забезпечення імплементації міжнародних та європейських стандартів доступності транспорту, об’єктів транспортно-дорожньої інфраструктури та поштового зв’язку для осіб з інвалідністю | | забезпечення прийняття відповідних нормативно-правових актів | протягом 2017-2019 років | Мініфраструктури  Мінекономрозвитку  МЗС | |
|  | | визначення відповідальних з повноваженням здійснювати моніторинг впровадження на всіх рівнях стандартів доступності транспорту, об’єктів транспортно-дорожньої інфраструктури та поштового зв’язку для осіб з інвалідністю | | видання нормативно-правового акта | протягом 2017 року | Мінінфраструктури | |
| здійснення моніторингу | постійно |  | |
| будівель і споруд, об’єктів громадського і цивільного призначення, благоустрою | | забезпечення імплементації міжнародних та європейських стандартів доступності будівель і споруд, об’єктів громадського і цивільного призначення, благоустрою для осіб з інвалідністю | | забезпечення прийняття відповідних нормативно-правових актів | протягом 2017-2019 років | Мінрегіон  Мінекономрозвитку  МЗС | |
|  | | складення переліку державних і галузевих будівельних норм, стандартів і правил, що потребують перегляду, з урахуванням потреб осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення та забезпечення їх вдосконалення | | -“- | -“- | Мінрегіон | |
|  | | визначення відповідальних з повноваженням здійснювати моніторинг впровадження на всіх рівнях стандартів | | видання нормативно-правового акта | протягом 2017 року | -“- | |
|  | | доступності будівель і споруд, об’єктів громадського і цивільного призначення, благоустрою для осіб з інвалідністю | | здійснення моніторингу | постійно | Мінрегіон | |
| 9. Забезпечити осіб з інвалідністю можливістю користування захисними спорудами цивільного захисту в надзвичайних ситуаціях | | проведення перевірок захисних споруд цивільного захисту в надзвичайних ситуаціях та інших об’єктів, придатних для укриття населення в надзвичайних ситуаціях, з метою виявлення об’єктів з ускладненим доступом до них осіб з інвалідністю | | підготовка звітів, їх оприлюднення та публічне обговорення | протягом 2017 року | обласні та Київська міська держадміністрації  ДСНС  Міноборони  МВС | |
|  | | забезпечення поінформованості населення про підземні місця укриття в населених пунктах, про пункти, обладнані для перебування в них осіб з інвалідністю | | розміщення відомостей про підземні місця укриття в населених пунктах, обладнані для перебування в них осіб з інвалідністю, на інформаційних ресурсах місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування | -“- | -“- | |
|  | | розроблення програми обладнання підземних місць укриття в населених пунктах з урахуванням потреб осіб з інвалідністю і забезпечення її виконання | | розроблення відповідних програм для евакуації осіб з інвалідністю до підземних місць укриття населення на випадок надзвичайних ситуацій | протягом 2017 року | обласні та Київська міська держадміністрації  ДСНС  Міноборони  МВС | |
|  | |  | | максимальне пристосування всіх захисних споруд цивільного захисту в надзвичайних ситуаціях для перебування в них, зокрема, осіб з інвалідністю | протягом 2017-2019 років | -“- | |
| 10. Вжити заходів до першочергового проведення евакуації осіб з інвалідністю, зокрема з порушеннями зору, слуху, опорно-рухового апарату, з інтелектуальною недостатністю та психічними порушеннями, та інших маломобільних груп населення (їх близьких), у тому числі тих, які перебувають у закладах пенітенціарної системи, охорони здоров’я, освіти та соціального захисту, а також переселених із зони надзвичайної ситуації або зони можливого ураження населення, передбачивши, що переселення проводиться в пристосовані до їх потреб (максимально доступні) приміщення та будинки | | внесення змін до планів евакуації населення в частині доповнення їх окремим розділом, що стосується першочергової евакуації осіб з інвалідністю (у тому числі дітей з інвалідністю), у тому числі тих, які перебувають у закладах пенітенціарної системи, охорони здоров’я, освіти та соціального захисту, а також переселених із зони надзвичайної ситуації або зони можливого ураження населення, передбачивши, що переселення проводиться в пристосовані до їх потреб (максимально доступні) приміщення та будинки | | розроблення та погодження з територіальними органами ДСНС відповідного розділу в планах евакуації населення | протягом 2017 року | обласні та Київська міська держадміністрації  ДСНС  Міноборони | |
| 11. Визначити інвалідність як основний напрям надання гуманітарної допомоги та залучення громадських об’єднань осіб з інвалідністю до визначення пріоритетів у розподілі допомоги | | опрацювання питання щодо використання коштів міжнародної фінансової підтримки з урахуванням потреб людей з інвалідністю | | підготовка звіту, його оприлюднення та публічне обговорення | протягом 2017 року | Мінекономрозвитку  Мінфін  інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади | |
| сприяння наданню насамперед особам з інвалідністю гуманітарної допомоги, в тому числі допомоги міжнародних донорів, та здійснення відповідного контролю | | збільшення кількості осіб з інвалідністю, що стали набувачами гуманітарної допомоги, в розрізі адміністративно-територіальних одиниць | постійно | Мінсоцполітики  обласні та Київська міська держадміністрації | |
|  | | залучення на постійній основі громадських об’єднань осіб з інвалідністю до визначення пріоритетів у розподілі гуманітарної допомоги | | прийняття рішень щодо розподілу гуманітарної допомоги із залученням громадських об’єднань осіб з інвалідністю | -“- | Мінсоцполітики  обласні та Київська міська держадміністрації | |
|  | | опрацювання питань надання допомоги особам з інвалідністю, які перебувають на тимчасово окупованих територіях і не в змозі переміститись на підконтрольну Україні територію, представництвом Міжнародного комітету Червоного Хреста та іншими міжнародними організаціями | | проведення спільних нарад | протягом 2017 року | Мінсоцполітики  МТОТ  інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади | |
| 12. Забезпечити рівний доступ до судових та адміністративних проваджень особам з інвалідністю | | утворення в судах інформаційних центрів, доступних для осіб з інвалідністю | | утворення в усіх судах інформаційних центрів, доступних для осіб з інвалідністю | протягом 2017-2019 років | ДСА (за згодою)  Мінфін | |
|  | | навчання персоналу з питань спілкування з особами з інвалідністю із залученням представників громадських об’єднань осіб з інвалідністю | | збільшення кількості працівників, підготовлених до спілкування з особами з інвалідністю, та кількості фахівців, залучених судами для забезпечення ефективної комунікації працівників суду з особами з інвалідністю | постійно | ДСА (за згодою) | |
|  | | налагодження тісної комунікації судів із громадськими об’єднаннями осіб з інвалідністю | | збільшення кількості громадських об’єднань осіб з інвалідністю, з якими судами налагоджено тісні комунікації для максимального захисту прав осіб з інвалідністю, що беруть участь в судових засіданнях | постійно | ДСА (за згодою) | |
|  | | здійснення заходів для забезпечення інформаційної доступності приміщень судів для осіб з інвалідністю відповідно до вимог законодавства | | збільшення кількості судів, що мають інформаційну доступність приміщень для осіб з інвалідністю | -“- | -“- | |
|  | | створення в новозбудованих приміщеннях судів технічних умов на відведення окремої кімнати для ознайомлення із судовою справою осіб з інвалідністю, які беруть участь у судових засіданнях, або їх представників | | збільшення кількості судів, в яких наявні окремі кімнати для осіб з інвалідністю | -“- | -“- | |
|  | | здійснення заходів для забезпечення інформаційної доступності судів для осіб з інвалідністю шляхом застосування рельєфно-крапкового шрифту (шрифт Брайля) | | збільшення кількості судів, що мають інформаційну доступність для осіб з інвалідністю, зокрема дублювання рельєфно-крапковим шрифтом (шрифт Брайля) | постійно | ДСА (за згодою) | |
|  | | розміщення у приміщеннях суду друкованої інформації збільшеним шрифтом | | збільшення кількості судів, у яких розміщено інформацію, надруковану збільшеним шрифтом | -“- | -“- | |
|  | | забезпечення обов’язкової присутності в судах під час розгляду кримінальних, цивільних, адміністративних справ, сторонами в яких є особи з порушенням слуху, перекладача з жестової мови, який має документ, що підтверджує відповідну кваліфікацію | | внесення законопроекту на розгляд Кабінету Міністрів України | -“- | Мін’юст | |
|  | | участь перекладачів з жестової мови під час розгляду справ, сторонами в яких є особи з порушенням слуху відповідно до законодавства | -“- | ДСА (за згодою)  Мін’юст | |
|  | | розміщення на офіційних веб-сайтах судів розкладу судових засідань | | збільшення кількості судів, які забезпечили розміщення на веб-сайтах розкладу судових засідань | постійно | ДСА (за згодою) | |
|  | | поширення практики застосування інструментів електронного урядування в судах, зокрема подання юридично значущих документів (позовів, клопотань, заявок, документів про сплату судового збору тощо) до суду та отримання учасниками юридично значущих документів з електронним цифровим підписом електронними каналами зв’язку (в тому числі ухвал, постанов, рішень), після внесення відповідних змін до процесуального законодавства | | впровадження інструментів електронного урядування в судах та судових ухвал в електронному вигляді відповідно до Законів України [“Про електронні документи та електронний документообіг”](https://xn--80aagahqwyibe8an.com/laws/show/851-15.html) та [“Про електронний цифровий підпис”](https://xn--80aagahqwyibe8an.com/laws/show/852-15.html) | протягом 2017-2019 років | -“- | |
|  | | інформування населення, зокрема осіб з інвалідністю, про порядок підписання електронних документів і подання їх на офіційну електронну адресу суду після внесення відповідних змін до процесуального законодавства | | розміщення інформації про порядок підписання електронних документів і відправлення пошти на офіційну електронну адресу суду на інформаційних ресурсах Мін’юсту, судів, обласних та Київської міської держадміністрацій | -“- | -“- | |
| 13. Виділити достатні ресурси для розвитку допоміжних послуг у місцевих громадах з метою забезпечення особам з інвалідністю вільного вибору місця та умов проживання та деінституціалізації | | розроблення проекту Стратегії розвитку системи надання соціальних послуг, який передбачає заходи щодо деінституціалізації осіб з інвалідністю | | подання нормативно-правового акта на розгляд Кабінету Міністрів України | протягом 2017 року | Мінсоцполітики  МОЗ  МОН  інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади | |
| запровадження у громаді соціальних послуг з метою забезпечення права дітей з інвалідністю на виховання у сімейному середовищі | | збільшення кількості дітей з інвалідністю, які в результаті отриманих послуг залишилися у сім’ї | постійно | обласні та Київська міська держадміністрації | |
|  | | забезпечення виявлення потреб громад у соціальних послугах | | складення аналітичної довідки про потреби населення в соціальних послугах | щороку | -“- | |
| 14. Виділити достатні фінансові ресурси для навчання та найму перекладачів з жестової мови у сфері суспільних послуг | | внесення змін до законодавства щодо визначення умов застосування української жестової мови як засобу спілкування осіб з порушенням слуху та спрощеної мови для комунікації з особами з інтелектуальними порушеннями | | внесення законопроекту на розгляд Кабінету Міністрів України | протягом 2017 року | Мінкультури | |
|  | | передбачення в обласних бюджетах та в бюджеті м. Києва коштів для оплати послуг перекладачів з жестової мови у сфері суспільних послуг | | збільшення кількості перекладачів з жестової мови | протягом 2017 року | обласні та Київська міська держадміністрації | |
| 15. Забезпечити надання послуг стосовно статевого та репродуктивного здоров’я і планування сім’ї, особливо для жінок і дівчат з інвалідністю | | розроблення Концепції Державної соціальної програми “Репродуктивне здоров’я нації” на період до 2021 року | | подання нормативно-правового акта на розгляд Кабінету Міністрів України | I квартал 2017 року | МОЗ  Мінсоцполітики | |
| 16. Забезпечити надання доступних комплексних послуг і розроблення програми абілітації та реабілітації, забезпечивши комплексну, міждисциплінарну та індивідуальну підтримку особам з інвалідністю та їх сім’ям | | розроблення освітніх програм, кваліфікаційних вимог і посадових інструкцій для нових спеціальностей: “лікар реабілітаційної медицини”, “фізичний терапевт”, “ерготерапевт” | | розроблення кваліфікаційних вимог та посадових інструкцій, освітніх програм для нових спеціальностей: “лікар реабілітаційної медицини”, “фізичний терапевт”, “ерготерапевт” | протягом 2017 року | МОЗ  Мінсоцполітики  МОН | |
| 17. Провести заходи, необхідні для забезпечення систематичної реєстрації внутрішньо переміщених осіб з інвалідністю | | внесення змін до законодавчих актів щодо спрощення процедур фізичної ідентифікації внутрішньо переміщених осіб з інвалідністю, видачі та емісії платіжних карток, які водночас є пенсійними посвідченнями (без їх фізичного прибуття до АТ “Ощадбанк”), зазначеним особам | | подання нормативно-правового акта на розгляд Кабінету Міністрів України | -“- | Мінсоцполітики  Пенсійний фонд України АТ “Ощадбанк”  (за згодою)  Національний банк  (за згодою) | |
| 18. Посилити стимулювання роботодавців приватного та державного сектору для працевлаштування осіб з інвалідністю, а також вжити заходів для забезпечення підтриманого працевлаштування осіб з інвалідністю, в тому числі з інтелектуальними та психічними порушеннями на відкритому ринку праці | | опрацювання питання щодо внесення змін до [Закону України](https://xn--80aagahqwyibe8an.com/laws/show/922-19.html) “Про публічні закупівлі” стосовно можливості участі суб’єктів господарювання у торгах за умови виконання ними нормативу робочих місць для забезпечення працевлаштування осіб з інвалідністю, передбаченого статтею 19 [Закону України](https://xn--80aagahqwyibe8an.com/laws/show/875-12.html) “Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні” або сплати адміністративно-господарських санкцій, передбачених статтею 20 зазначеного Закону, податків та інших обов’язкових платежів | | подання нормативно-правового акта на розгляд Кабінету Міністрів України | протягом 2017 року | Мінекономрозвитку | |
|  | | розроблення механізмів стимулювання роботодавців приватного та державного сектору для працевлаштування осіб з інвалідністю | | -“- | протягом 2017-2018 років | Мінсоцполітики | |
|  | | внесення змін до стандарту надання соціальних послуг щодо супроводу на робочому місці з урахуванням потреб осіб з інтелектуальними та психічними порушеннями | | видання нормативно-правового акта | протягом 2017-2018 років | Мінсоцполітики | |
| 19. Забезпечити юридичну участь всеукраїнських громадських об’єднань осіб з інвалідністю, які працюють у сфері прав осіб з інвалідністю у всіх законодавчих, фінансових, політичних рішеннях, які можуть мати вплив на осіб з інвалідністю | | забезпечення підготовки щорічних Національних доповідей із різних питань, які стосуються осіб з інвалідністю, їх оприлюднення та публічне обговорення з громадськими об’єднаннями осіб з інвалідністю | | кількість доповідей | один раз на рік | центральні органи виконавчої влади | |
| 20. Забезпечити доступність шкільного середовища та освітніх установ, матеріалів та навчальних програм для дітей з інвалідністю | | розроблення навчальних програм для дітей з помірними і тяжкими інтелектуальними порушеннями | | затвердження відповідних навчальних програм | протягом 2017-2018 років | МОН | |
| внесення змін до кваліфікаційних характеристик і посадових інструкцій педагогів, які працюють з дітьми із зниженим слухом, доповнивши їх вимогами щодо застосування в навчальному процесі української жестової мови | | вдосконалення кваліфікаційних характеристик і посадових інструкцій | протягом 2017 року | МОН  Мінсоцполітики  обласні та Київська міська держадміністрації | |
| 21. Забезпечити особам з інвалідністю доступ до своєчасних медичних послуг, включаючи доступ до лікарських засобів і послуг з реабілітації | | опрацювання питання щодо запровадження грошової компенсації замість санаторно-курортної путівки та грошової компенсації вартості самостійного санаторно-курортного лікування для осіб з інвалідністю, яким протипоказане санаторно-курортне лікування | | подання нормативно-правового акта на розгляд Кабінету Міністрів України | протягом 2017 року | Мінсоцполітики | |
|  | | Додаток  до розпорядження Кабінету Міністрів України  від 28 грудня 2016 р. № 1073-р | | | |

**ПЕРЕЛІК   
центральних органів виконавчої влади, відповідальних за виконання положень** [**Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю**](https://xn--80aagahqwyibe8an.com/laws/show/995_g71.html)

|  |  |
| --- | --- |
| Стаття [Конвенції](https://xn--80aagahqwyibe8an.com/laws/show/995_g71.html) | Найменування центрального органу виконавчої влади, відповідального за виконання статті |
| [Стаття 5](https://xn--80aagahqwyibe8an.com/laws/show/995_g71/paran67.html#n67) “Рівність і недискримінація” | Мін’юст, інші центральні органи виконавчої влади відповідно до компетенції |
| [Стаття 6](https://xn--80aagahqwyibe8an.com/laws/show/995_g71/paran72.html#n72) “Жінки з інвалідністю” | МОЗ, Мінсоцполітики, інші центральні органи виконавчої влади відповідно до компетенції |
| [Стаття 7](https://xn--80aagahqwyibe8an.com/laws/show/995_g71/paran75.html#n75) “Діти з інвалідністю” | Мінсоцполітики, МОН, МОЗ, інші центральні органи виконавчої влади відповідно до компетенції |
| [Стаття 8](https://xn--80aagahqwyibe8an.com/laws/show/995_g71/paran79.html#n79) “Просвітно-виховна робота” | МОН, МІП, Держкомтелерадіо, інші центральні органи виконавчої влади відповідно до компетенції |
| [Стаття 9](https://xn--80aagahqwyibe8an.com/laws/show/995_g71/paran92.html#n92) “Доступність” | Мінрегіон, Мінінфраструктури, інші центральні органи виконавчої влади відповідно до компетенції |
| [Стаття 10](https://xn--80aagahqwyibe8an.com/laws/show/995_g71/paran105.html#n105) “Право на життя” | МОЗ, Мін’юст, інші центральні органи виконавчої влади відповідно до компетенції |
| [Стаття 11](https://xn--80aagahqwyibe8an.com/laws/show/995_g71/paran107.html#n107) “Ситуації ризику та надзвичайні гуманітарні ситуації” | МВС, Міноборони, інші центральні органи виконавчої влади відповідно до компетенції |
| [Стаття 12](https://xn--80aagahqwyibe8an.com/laws/show/995_g71/paran109.html#n109) “Рівність перед законом” | Мін’юст, інші центральні органи виконавчої влади відповідно до компетенції |
| [Стаття 13](https://xn--80aagahqwyibe8an.com/laws/show/995_g71/paran115.html#n115) “Доступ до правосуддя” | Мін’юст, інші центральні органи виконавчої влади відповідно до компетенції |
| [Стаття 14](https://xn--80aagahqwyibe8an.com/laws/show/995_g71/paran118.html#n118) “Свобода та особиста недоторканність” | МВС, Мін’юст, інші центральні органи виконавчої влади відповідно до компетенції |
| [Стаття 15](https://xn--80aagahqwyibe8an.com/laws/show/995_g71/paran123.html#n123) “Свобода від катувань і жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження та покарання” | МВС, Мін’юст, інші центральні органи виконавчої влади відповідно до компетенції |
| [Стаття 16](https://xn--80aagahqwyibe8an.com/laws/show/995_g71/paran126.html#n126) “Свобода від експлуатації, насилля та наруги” | Мінсоцполітики, МВС |
| [Стаття 17](https://xn--80aagahqwyibe8an.com/laws/show/995_g71/paran132.html#n132) “Захист особистої цілісності” | Мін’юст, МОЗ, інші центральні органи виконавчої влади відповідно до компетенції |
| [Стаття 18](https://xn--80aagahqwyibe8an.com/laws/show/995_g71/paran134.html#n134) “Свобода пересування та громадянство” | Мін’юст, Мінрегіон, Мінінфраструктури, інші центральні органи виконавчої влади відповідно до компетенції |
| [Стаття 19](https://xn--80aagahqwyibe8an.com/laws/show/995_g71/paran141.html#n141) “Самостійний спосіб життя і залучення до місцевої спільноти” | Мінсоцполітики, Мін’юст, Мінрегіон, Мінінфраструктури |
| [Стаття 20](https://xn--80aagahqwyibe8an.com/laws/show/995_g71/paran146.html#n146) “Індивідуальна мобільність” | Мінсоцполітики, МОЗ |
| [Стаття 21](https://xn--80aagahqwyibe8an.com/laws/show/995_g71/paran152.html#n152) “Свобода висловлення думки та переконань і доступ до інформації” | МІП, Держкомтелерадіо, Мінкультури, інші центральні органи виконавчої влади відповідно до компетенції |
| [Стаття 22](https://xn--80aagahqwyibe8an.com/laws/show/995_g71/paran159.html#n159) “Недоторканність приватного життя” | Мін’юст, інші центральні органи виконавчої влади відповідно до компетенції |
| [Стаття 23](https://xn--80aagahqwyibe8an.com/laws/show/995_g71/paran162.html#n162) “Повага до дому та сім’ї” | Мінсоцполітики, Мін’юст |
| [Стаття 24](https://xn--80aagahqwyibe8an.com/laws/show/995_g71/paran171.html#n171) “Освіта” | МОН, Мінсоцполітики, Мінрегіон, Мінінфраструктури, інші центральні органи виконавчої влади відповідно до компетенції |
| [Стаття 25](https://xn--80aagahqwyibe8an.com/laws/show/995_g71/paran188.html#n188) “Здоров’я” | МОЗ, інші центральні органи виконавчої влади відповідно до компетенції |
| [Стаття 26](https://xn--80aagahqwyibe8an.com/laws/show/995_g71/paran196.html#n196) “Абілітація та реабілітація” | Мінсоцполітики, МОЗ, Мінмолодьспорт, інші центральні органи виконавчої влади відповідно до компетенції |
| [Стаття 27](https://xn--80aagahqwyibe8an.com/laws/show/995_g71/paran202.html#n202) “Праця та зайнятість” | Мінсоцполітики, інші центральні органи виконавчої влади відповідно до компетенції |
| [Стаття 28](https://xn--80aagahqwyibe8an.com/laws/show/995_g71/paran216.html#n216) “Достатній життєвий рівень та соціальний захист” | Мінсоцполітики, інші центральні органи виконавчої влади відповідно до компетенції |
| [Стаття 29](https://xn--80aagahqwyibe8an.com/laws/show/995_g71/paran224.html#n224) “Участь у політичному та суспільному житті” | Мін’юст, інші центральні органи виконавчої влади відповідно до компетенції |
| [Стаття 30](https://xn--80aagahqwyibe8an.com/laws/show/995_g71/paran233.html#n233) “Участь у культурному житті, проведенні дозвілля й відпочинку та заняттях спортом” | Мінкультури, Мінмолодьспорт, інші центральні органи виконавчої влади відповідно до компетенції |
| [Стаття 31](https://xn--80aagahqwyibe8an.com/laws/show/995_g71/paran247.html#n247) “Статистика та збирання даних” | Держстат, інші центральні органи виконавчої влади відповідно до компетенції |
| [Стаття 32](https://xn--80aagahqwyibe8an.com/laws/show/995_g71/paran253.html#n253) “Міжнародне співробітництво” | МЗС, Мінсоцполітики, інші центральні органи виконавчої влади відповідно до компетенції |